## Messebeteiligung im Ausland
Checkliste Auslandsmessebeteiligung
Was | Monate vor / nach Messebeginn | Wer | Wann (reales Datum in Abhängigkeit vom tatsächlichen Messetermin)
Einstieg | 12 bis 9 Monate
Exportfähigkeit der eigenen Produkte prüfen | 12 bis 9 Monate
Definition der Messeziele: | 12 bis 9 Monate
Positive Beeinflussung Firmenimage | 12 bis 9 Monate
Präsentation neuer Produkte | 12 bis 9 Monate
Konkurrenzfähigkeit überprüfen | 12 bis 9 Monate
Vorstellung neuer Produktentwicklungen | 12 bis 9 Monate
Überprüfung der Produkt- und Sortimentsgestaltung | 12 bis 9 Monate
Pflege bestehender Kontakte | 12 bis 9 Monate
Schaffung neuer Kontakte | 12 bis 9 Monate
Vertretersuche | 12 bis 9 Monate
konkrete Verkaufsabschlüsse | 12 bis 9 Monate
Auswahl einer Wirtschaftsregion | 12 bis 9 Monate
Auswahl einer bestimmten Messe | 12 bis 9 Monate
Informationen sammeln über: den Markt und die Messe | 12 bis 9 Monate
Messeprogramme des Bundes und der Länder prüfen | 12 bis 9 Monate
wenn keine Unterstützung durch Bund und Länder, Beteiligung als Einzelaussteller prüfen | 12 bis 9 Monate
Messebudget festlegen (AUMA_MesseNutzenCheck) | 12 bis 9 Monate
Wichtige Bestimmungsfaktoren für Budget: Bedeutung des Marktes definieren, Exponate, Standgröße | 12 bis 9 Monate
Planung
Bestimmung des Messekoordinators innerhalb des Unternehmens | 9 bis 6 Monate
Überprüfung Schutzrechte für Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Patente und Urheberrechte | 9 bis 6 Monate
Anmeldung beim Veranstalter .... | 9 bis 6 Monate
firmeninterne Vorbereitung für Exponate und Prospekte und Werbemaßnahmen | 9 bis 6 Monate
Reiseplanung | 9 bis 6 Monate
persönliche Vorbereitung | 9 bis 6 Monate
Vorbereitung | 6 bis 3 Monate
Standplanung | 6 bis 3 Monate
Standbau | 6 bis 3 Monate
Standausstattung (Grafik, Design) | 6 bis 3 Monate
Standbesetzung | 6 bis 3 Monate
Transport (Spedition) und Zollagentur | 6 bis 3 Monate
Kontakte am Messestandort suchen (Botschaft, AHK) | 6 bis 3 Monate
Besucherwerbung | 6 bis 3 Monate
detaillierte Kostenplanung erstellen: Grundkosten (Standmiete, Energie, Anmeldegebühren), Kosten für Standbau und -gestaltung (Grafik, Dekoration), Kosten für Standservice und Kommunikation, (Fremdpersonal, Bewirtung, Werbung, Katalog, Telefon, Telefax), Kosten für Transport (Spedition, Versicherung, Verpackung), Personal- und Reisekosten, Kosten für Messevorbereitung und –nachbereitung, (Mitwirkung anderer Abteilungen, spezielle Produktentwicklung) | 6 bis 3 Monate
Reiseplanung (Flugbuchung, Hotelbuchung, Visum, Impfungen) | 6 bis 3 Monate
Information über Land und Leute | 6 bis 3 Monate
Letzte Vorbereitungen | 3 bis 1 Monate
Planung überprüfen | 3 bis 1 Monate
Reiseplanung im Unternehmen bekanntgeben. | 3 bis 1 Monate
Standbetrieb vorbereiten (Personal, Bewirtung)
Sicherheitspaket zusammenstellen, Kopien der wichtigsten Unterlagen anfertigen, (Aufträge, Bestellungen, Proforma-Rechnungen), Grafiken, Prospekte, Geschäftskarten, Namensschilder, Werbegeschenke, Finanzen, Formulare (Tagesberichte, Auftragsformulare) | 3 bis 1 Monate
Am Messeplatz | vor Ort
Zollagentur kontaktieren | vor Ort
Kontrolle des Standbaus | vor Ort
Kontrolle des Ausstellungsgutes | vor Ort
Kontakt mit Veranstalter | vor Ort
Registrierung | vor Ort
Kontakt mit offiziellen deutschen Vertretungen | vor Ort
Kontakt zu potenziellen Kunden | vor Ort
Kontakt zu Medien | vor Ort
Einarbeitung des Standpersonals | vor Ort
Während der Messe | Messe
Beobachtung des Messegeschehens (Einzugsgebiet der Messe, Ausstellerstruktur, Qualität der Besucher, Konkurrenz) | Messe
Besucherkontakte | Messe
Verkaufsgespräche | Messe
Tagesberichte | Messe
Verbleib der Exponate | Messe
Nacharbeit und Auswertung | nach der Messe
Kundenanfragen beantworten
Kontaktpflege
Presseinformation
Abrechnung/Budgetprüfung
Überprüfung der gesetzten Ziele (AUMA_MesseNutzenCheck, unternehmensspezifische Aspekte)
Konsequenzen